## Atividades
Atividade | Início | Prazo (dias) | Fim | Predecessora | Lag (dias) | Departamento | ID | Fase
Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório | Calculado | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional
Projeto arquitetônico final | 2026-01-06 | 15 | 2026-01-20 |  |  | Arquitetura | t01
Escavação e movimentação de terra | 2026-02-02 | 20 | 2026-02-21 | t01 |  | Equipe Obra | t02
Fundações | 2026-02-23 | 25 | 2026-03-19 | t02 |  | Equipe Obra | t03
Formulas:
Fim = IF(AND([Início]<>"",[Prazo (dias)]<>""),[Início]+[Prazo (dias)]-1,"")

## Como preencher
COMO PREENCHER A PLANILHA
Você só precisa de 3 colunas:
Atividade | Nome da tarefa, ex: "Fundações", "Pintura externa"
Início | Data em que começa, ex: 02/02/2026
Prazo (dias) | Quantos dias dura, ex: 20
A coluna Fim é calculada automaticamente.
PARA UM PLANEJAMENTO MAIS INTELIGENTE:
Predecessora | Qual atividade precisa terminar antes desta começar.
Use o ID da outra atividade (ex: t02) ou o nome dela.
Para várias predecessoras: separe por vírgula → "t01, t02"
Lag (dias) | Folga em dias entre o fim da predecessora e o início desta.
Ex: 3 = espera 3 dias depois que a anterior termina.
Negativo (-2) = começa 2 dias antes do fim da anterior.
OPCIONAIS (deixe vazio se não souber):
Departamento | Setor responsável. Define a cor da barra.
ID | Código curto pra referenciar (ex: t01). O sistema gera se vazio.
Fase | PROJETOS ou OBRA. O sistema descobre pelo nome se vazio.
O QUE O SISTEMA FAZ SOZINHO:
• | Calcula a Data Fim (a partir do Início + Prazo)
• | Identifica a Fase quando você não preenche
• | Calcula o caminho crítico de verdade (com base nas predecessoras)
• | Sugere as predecessoras que faltam, depois que você importa
• | Avisa de problemas: datas conflitantes, atividades órfãs, ciclos
REGRAS:
• | Não renomeie as colunas nem mude a ordem
• | A primeira aba precisa se chamar "Atividades"
• | Datas: dd/mm/aaaa, dd-mm-aaaa ou aaaa-mm-dd
• | IDs duplicados são rejeitados
• | Para mais de 70 linhas, copie a formatação da última
DICA: | Não trave montando o cronograma perfeito. Coloque o que sabe, importe, e ajuste no Gantt — é mais fácil arrastar barra do que mexer em planilha.